## Sürekli İyileştirme Planı - KAP
YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Raporu (2021) ve Akreditasyon Karar Mektubu Kapsamında Yapılan İyileştirmeler Eylem Planı
Eylemin Adı |  | Eylemin Sorumlusu (S) / Uygulayıcısı (U) / İzleyicisi (İ) | Eylemin Başlama Tarihi | Eylemin Bitiş Tarihi | Mevcut Durum
Kalite Güvencesi Sistemi
1 | Üniversitenin sahip olduğu çok sayıda farklı başlıklardaki otomasyonların/modüllerin kurumun hacmi ve hedefleriyle yeterli düzeyde uyumlu olmayan bilişim altyapısı ile entegre edilmemiş bir yapıda olması ve büyük veri tabanına geçilmemiş olması | Bilgi İşlemden Sorumlu Rektör Yardımcısı (S), Bilgi İşlem Daire Başkanı (U), Araştırma-Geliştirme Komisyonu (İ) | Ocak 2022 | Devam ediyor | Kurumumuzun hacmi dolayısıyla entegrasyon sistemimin olmaması büyük sorunları beraberinde getirmektedir. Entegrasyon süreçleri aralıksız devam etmektedir. YÖK, ÖSYM, NVİ, HES, DETSİS, E-DEVLET gibi platformlarda tek-karşılıklı veri aktarımları gerçekleşirken kurum içerisindeki otomasyonlardan ise karşılıklı entegrasyon çalışmaları yapılmış, yapılmaya devam etmektedir. Entegrasyon noktasında en önemli çalışmalardan birisi Selçuk Üniversitesi Mobil Uygulaması (SÜMOB) olarak görülebilir. Mevcut uygulamamız bir üniversite tanıtım uygulaması olmaktan ziyade, otomasyonların bir araya gelerek kullanıcılara (ziyaretçi, öğrenci ve personel) bilgi sundukları bir platform hüviyetindedir. Uzaktan eğitim, öğrenci toplulukları, yatay geçiş, sanal tur, kimlik başvuru, SİMER, turnike geçişi, bordro, yemekhane, öğrenci bilgi sistemi ve eposta gibi birçok özelliği kendi içerisinde barındırmaktadır.
2 | Yıllık bazda istenilen düzeye ulaşamayan performans göstergelerine yönelik önlem alma süreçlerinin Üniversite geneline henüz yaygınlaştırılamadığı görülmektedir. Bu kapsamda, sınırlı sayıda birimden önlem almaya yönelik belirli süreçlerin işletildiğine ilişkin Üniversitenin Kanıt Bilgi Sisteminden bazı veriler elde edilmiş olmakla birlikte, Üniversite geneline yaygın önlem alma süreç yönetiminin henüz etkin olarak işletilemediği anlaşılmaktadır. | Rektör (S), Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı (S), Strateji Geliştirme Daire Başkanı (U), Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (U), Akademik Birimler(U), Kalite Komisyonu (İ) | Ekim 2022 | Aralık 2023 | Strateji ve Yönetim Daire Başkanlığı bünyesinde Performans Göstergelerinin Hazırlanmış Olması,Strateji ve Yönetim Daire Başkanlığı başkanlığında bütün birimlerimizde İç Kontrol Eylem Planının hazırlanarak risk analizlerinin tamamlanmış olması, Kalite Komisyonu öncülüğünde anket sonuçlarına yönelik iyileştirme planlarının yapılarak birim bazında iyileştirmelerin yapılması, hedef.selcuk.edu.tr ile birlikte performans göstergelerine yönelik önlem alma süreçlerinin Üniversite geneline yaygınlaştırılması.
3 | Kurumda stratejik plana ilişkin hedef ve göstergelerin yıllık takibi sonrası gerekli önlemlerin alınmasına yönelik döngülerin oluşturulması aşamasının ve PUKO çevriminin kapatılması yönünde eksik kalan önlem alma aşamasının Kurumda işletilmiyor olması | Rektör (S), Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı (S), Strateji Geliştirme Daire Başkanı (U), Kalite Komisyonu (İ) | Ocak 2022 | Devam ediyor | Strateji ve Yönetim Daire Başkanlığı bünyesinde Performans Göstergelerinin Hazırlanmış Olması, Kurumsal İyileştirme Planı, Kalite Komisyonunca PUKÖ Çevrimlerinin oluşturulması, Kalite Komisyonu öncülüğünde anket sonuçlarına yönelik iyileştirme planlarının yapılarak birim bazında iyileştirmelerin yapılması.
4 | Stratejik plana ilişkin hedef ve göstergelerin yıllık takibi sonrası gerekli önlemlerin alınmasına yönelik döngülerin oluşturulması | Rektör (S), Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı (S), Strateji Geliştirme Daire Başkanı (U), Kalite Komisyonu (İ), | Ocak 2023 | Aralık 2023 | Strateji ve Yönetim Daire Başkanlığı ve Kalite Komisyonu ile birlikte hazırlanan üniversitemiz stratejik planında bulunan hedeflerimize dair sürekli iyileştirme planı ve sürekli iyileştirme raporlarının hazırlanmış olması
5 | Üniversite genelinde akredite program sayısının artması ve böylece program yeterliklerini güvence altına alacak tanımlı süreçlerin bulunmaması | Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı (S), Akademik Birimler (U), Kalite Komisyonu (İ) | Haziran 2023 | Aralık 2023 | Birimlerde akreditasyon süreçlerinin başlaması ile ilgili Kalite Komisyonu tarafından yazı çıkılması ve birimlerimizden gelen talepler doğrultusunda Kalite komisyonumuz tarafından saha ziyaretleri ile Akreditasyona yönelik birimlerimize eğitimler verilmesi.
6 | Tanımlı süreçlerle planlama, uygulama ve izleme aşamaları sistematik olarak yürütülmekle birlikte, kalite güvence sistemindeki süreçlerin önemli bir bölümünde çevrimlerin önlem alma ve iyileştirilmesine yönelik aşamaların tamamlanmaması | Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı (S), Akademik ve İdari birimler (U), Kalite Komisyonu (İ) | Aralık 2023 | Devam ediyor | Üniversitemiz akademik ve idari birimlerimize yönelik Kalite Komisyonumuz tarafından yapılan Birim İç Değerlendirme eğitimlerinin verilmesi. Kalite Komisyonu öncülüğünde anket sonuçlarına yönelik iyileştirme planlarının yapılarak birim bazında iyileştirmelerin yapılması sağlanarak PUKÖ döngüsünün kapatılması.
7 | Dış paydaşların kalite güvence sisteminin oluşturulmasına katılımı olmakla birlikte, sürdürülebilir kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik tanımlı katılım süreçlerinin yaygın olmaması | Rektör (S), Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı (S), Akademik ve İdari Birimler(U), Kalite Komisyonu (İ), | Aralık 2023 | Devam ediyor | Kalite Komisyonumuz tarafından Akademik ve İdari Birimlerimize Dış Paydaş Toplantıları yapılmasına dair yazı çıkılması ve yapılan dış paydaş toplantı tutanakları ve kanıtlarının komisyona geri bildirimi ve web sayfalarında paylaşılması. Danışma Kurulu Yönergesinin hazırlanarak Kalite sayfasında paylaşılması.
8 | Mezunlarla etkileşimli iletişim ortamı sağlanamaması | Kariyerden Sorumlu Rektör Yardımcısı (S), Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (U), Kalite Komisyonu (İ) | Ocak 2022 | Devam ediyor | Mezun bilgi Sisteminin aktif kullanımının sağlanması, Kariyer merkezi öncülüğünde bütün akademik birimlerimizde mezunlarımıza yönelik faaliyetlerin yapılması.
9 | 2022-2026 Stratejik Planında uluslararasılaşma hedefleri olmakla birlikte, söz konusu hedeflerin uygulamaya dahil edilmesini sağlayacak uluslarararasılaşma politikası ve strateji belgesinin olmaması | Rektör (S), Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı (S), Strateji Geliştirme Daire Başkanı (U), Kalite Komisyonu (İ) | Ocak 2022 | Aralık 2023 | Strateji ve Yönetim Daire Başkanlığı ve Kalite Komisyonu ile birlikte hazırlanan üniversitemiz stratejik planında bulunan hedeflerimize dair sürekli iyileştirme planı ve sürekli iyileştirme raporlarının hazırlanmış olması. Kalite komisyonu tarafından uluslararasılaşma politikasının hazırlanarak web sayfasında paylaşılması.
Eğitim ve Öğretim
1 | Programların tasarımı ve onaylarının iç paydaşlar düzeyinde döngüsel ve sistematik bilgi ve veri akışıyla izlenerek iç paydaşların karar ve iyileştirme süreçlerine tam ve etkin katılımının sağlanması ve bu sürecin öz değerlendirme ve izleme raporlarıyla güvence altına alınması | Eğitim-Öğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısı (S), Akademik Birimler (U), Kalite Komisyonu Eğitim-Öğretim Alt Grubu (İ), | Ocak 2022 | Aralık 2023 | BİDR eğitimleri, Öğrenci, akademik ve idari personel geri bildirimleri ve değerlendirmesinin planlanması, Hedef Performans sistemi
2 | Program tasarımı ve müfredatların izleme ve iyileştirme süreçlerinde, dış paydaş görüşlerinin bilgi/veri akışının sürekli, döngüsel ve sistematik olarak karar alma süreçlerine dâhil edilmesini güvence altına alan bir mekanizmanın ve işleyişin olmaması | Eğitim-Öğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısı (S), Akademik Birimler (U), Kalite Komisyonu Eğitim-Öğretim Alt Grubu (İ), | Aralık 2023 | Devam ediyor | Bölümlere giden dış paydaş yazıları ve gelen cevapları, Üniversite yönetiminin dış paydaş toplantısı yapmasının planlanması,
3 | Öğrenci merkezli öğrenme, bilişsel ve duyuşsal bilgi alanlarında öğretme ve değerlendirme yaklaşımlarını destekleyen bazı faaliyetler olmakla birlikte, öğretim elemanlarına yönelik bir öğrenme ve öğretme merkezinin kurulması | Eğitim-Öğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısı (S), Akademik Birimler (U), SelçukSEM (U), UZEM (U), Kalite Komisyonu Eğitim-Öğretim Alt Grubu (İ), | Aralık 2023 | Devam ediyor | Bölümlerden öğrenci merkezi eğitim örnekleri isteme yazısı, bölümlerden gelen cevaplar, Uygulama örnekleri ile ilgili gelen cevaplar doğrultusunda bilgilendirme amaçlı Üniversitemize bağlı tüm akademik birimlere öğrenci merkezli eğitimde iyi uygulama örnekleri semineri yapılması planlandı.
4 | Yenilikçi ve yaratıcı eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik kurum geneline yayılı teşvik ve ödüllendirilme mekanizmalarının oluşturulması önerilmektedir. | Eğitim-Öğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısı (S), Akademik Birimler (U), Kalite Komisyonu Eğitim-Öğretim Alt Grubu (İ), | Ocak 2024 | Devam ediyor | Akademik birimlerden gelen örnekler, Teşvik ve ödüllendirmenin Üniversite geneline yayılması için ödül yönergesi hazırlanması ile ilgili talep Üniversite yönetimine iletildi.
Araştırma ve Geliştirme
1 | Ulusal ve uluslararası girişimler olmasına rağmen, ortak araştırma birimlerinin ve kurumlararası işbirliklerini özendirecek tanımlı mekanizmalarının olmaması | Rektör Yardımcıları (S), Akademik Birimler (U), Erasmus Kurum Koord. (U), Dış İlişkiler Koord. (U), Konya TEKNOKENT (U), BAP Koordinasyon Birimi (U), Kalite Komisyonu Araştırma-Geliştirme Alt Grubu (İ), | Kasım 2023 | Aralık 2023 | Kalite Komisyonu Araştırma-Geliştirme Alt Grubu ve Proje Geliştirme ve Yönetimi Uyg. ve Arş. Merkez Müdürü Prof. Dr. Recai KUŞ’un katılımı ile merkezin faaliyetlerine (ulusal ve uluslararası proje duyuruları için takvim hazırlanması, çeşitli proje türleri için eğitimlerin düzenlenmesi, merkez faaliyetlerinin görünür hale getirilmesi için web sayfasının etkin kullanımı) ilişkin değerlendirme toplantısı Birimlere verilen BİDR eğitimleri BAP Uygulama İlkelerinde yer alan “Uluslararası Bilimsel Toplantılara Katılma Projeleri”, “Uluslararası Bilimsel Toplantı Düzenleme Projeleri”, “Uluslararası Proje Geliştirme Toplantılarına Katılma Projeleri”, “Uluslararası Araştırma İş Birliği Projeleri” proje türlerinde Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından destek verilmesi.
2 | Etkin ve verimli araştırma ortamının sağlanabilmesi için kurumdaki nitelikli laboratuvarların akreditasyon sürecinin henüz tamamlanamamış olması | Rektör Yardımcıları (S), Akademik Birimler (U), İLTEK (U), Kalite Komisyonu Araştırma-Geliştirme Alt Grubu (İ), | Aralık 2023 | Devam ediyor | Birimlerdeki akredite laboratuvar bilgileri ile ilgili Kalite Komisyon tarafından yazı çıkılması, TSE’den laboratuvar akreditasyonu ile ilgili bilgilendirmenin yapılması.
Toplumsal Katkı
1 | Çıktısı yüksek toplumsal katkı faaliyet ve uygulamaları ile birlikte, kurumun toplumsal katkı süreçlerinin yönetiminin organizasyonel bir yapı içerisinde sürdürülmesi beklenilmektedir. | Rektör Yardımcıları (S), Genel Sekreterlik (S), Kurumsal İletişim Koord. (U), Akademik ve İdari Birimler (U), SKS Daire Başkanlığı (U), Kalite Komisyonu Toplumsal Katkı Alt Grubu (İ), | Ocak 2022 | Devam ediyor | Selçuk Üniversitesi web sitesinde yer alan sosyal etkinlikler başlığı altında birimlerce yapılan toplumsal katkıya yönelik faaliyetler sistematik olarak görünür hale getirildi. Bu şekilde birimlerin diğer birimleri örnek alması ve uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadır. Toplumsal Katkı Usul ve Esasları hazırlanarak toplumsal katkıya yönelik faaliyetlerin bu usul ve esaslara bağlı olarak gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Toplumsal Katkı Usul ve Esasları kapsamında Toplumsal Katkı proje başvuru formu hazırlanmış olup birimlerin yapacakları toplumsal katkı faaliyetlerinin sistemli olarak yürütülmesi sağlanmaktadır. Birimlerde toplumsal katkı faaliyetlerinin başvuru sürecinin gerçekleşmesi ve sonuç raporlarının takibine yönelik online otomasyon sisteminin oluşturulması planlanmaktadır. hedef.selcuk sistemi ve öğrenci toplulukları otomasyon sistemlerine toplumsal katkı ile ilgili faaliyetlerin eklemesine yönelik sekme konularak sürecin takip edilmesi planlanmaktadır.